## Método de Estimación Puntos CU
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 0 | 0
Intermedio | WS | 2 | 0 | 0
Complejo | Humano con GUI | 3 | 5 | 15
Peso Total Actores |  |  |  | 15
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 0 | 0
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 0 | 0
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 5 | 75
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 75
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 90
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 5 | 10
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 0 | 0
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 5 | 10
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
Factores Técnicos |  |  |  | 57.5
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 1.175
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 3 | 4.5 |  | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 0 | 0 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 3 | 3 |  | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 3 | 1.5 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 3 | 3 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 3 | 6 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 3 | -3 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 12 |  | 2
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 1.04
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 109.98
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 20
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 2199.6
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 100% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 4399.2

## Distribución de esfuerzo
Distribución de esfuerzo
Etapa | Ponderación | Horas Hombre | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses
Análisis | 25% | 384.93 | 4399.2 | 160 | 27.495 | 2 | 13.7475
Diseño | 20% | 879.84 | 4399.2 | 160 | 27.495 | 3 | 9.165
Programación | 35% | 1539.72 | 4399.2 | 160 | 27.495 | 4 | 6.8737
Test | 20% | 879.84 | 4399.2 | 160 | 27.495 | 5 | 5.499
Total | 100% | 4399.2 | 4399.2 | 160 | 27.495 | 6 | 4.5825
|  |  | 4399.2 | 160 | 27.495 | 7 | 3.9279
Costo |  |  | 4399.2 | 160 | 27.495 | 8 | 3.4369
Etapa | Sueldo |  | 4399.2 | 160 | 27.495 | 9 | 3.055
Análisis | 60145.3125
Diseño | 164970
Programación | 384930 |  | Análisis
Test | 109980 |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
Total | 720025.3125 |  | 384.93 | 160 | 2.4058 | 2 | 1.2029 | 25000 | 60145.3125
|  |  | 384.93 | 160 | 2.4058 | 3 | 0.80194 | 25000 | 60145.3125
|  |  | 384.93 | 160 | 2.4058 | 4 | 0.60145 | 25000 | 60145.3125
|  |  | 384.93 | 160 | 2.4058 | 5 | 0.48116 | 25000 | 60145.3125
|  |  | 384.93 | 160 | 2.4058 | 6 | 0.40097 | 25000 | 60145.3125
|  |  | 384.93 | 160 | 2.4058 | 7 | 0.34369 | 25000 | 60145.3125
|  |  | 384.93 | 160 | 2.4058 | 8 | 0.30073 | 25000 | 60145.3125
|  |  | 384.93 | 160 | 2.4058 | 9 | 0.26731 | 25000 | 60145.3125
Diseño
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 2 | 2.7495 | 30000 | 164970
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 3 | 1.833 | 30000 | 164970
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 4 | 1.3748 | 30000 | 164970
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 5 | 1.0998 | 30000 | 164970
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 6 | 0.9165 | 30000 | 164970
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 7 | 0.78557 | 30000 | 164970
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 8 | 0.68738 | 30000 | 164970
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 9 | 0.611 | 30000 | 164970
Programación
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 1539.72 | 160 | 9.6232 | 2 | 4.8116 | 40000 | 384930
|  |  | 1539.72 | 160 | 9.6232 | 3 | 3.2077 | 40000 | 384930
|  |  | 1539.72 | 160 | 9.6232 | 4 | 2.4058 | 40000 | 384930
|  |  | 1539.72 | 160 | 9.6232 | 5 | 1.9246 | 40000 | 384930
|  |  | 1539.72 | 160 | 9.6232 | 6 | 1.6039 | 40000 | 384930
|  |  | 1539.72 | 160 | 9.6232 | 7 | 1.3747 | 40000 | 384930
|  |  | 1539.72 | 160 | 9.6232 | 8 | 1.2029 | 40000 | 384930
|  |  | 1539.72 | 160 | 9.6232 | 9 | 1.0692 | 40000 | 384930
Pruebas
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 2 | 2.7495 | 20000 | 109980
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 3 | 1.833 | 20000 | 109980
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 4 | 1.3748 | 20000 | 109980
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 5 | 1.0998 | 20000 | 109980
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 6 | 0.9165 | 20000 | 109980
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 7 | 0.78557 | 20000 | 109980
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 8 | 0.68738 | 20000 | 109980
|  |  | 879.84 | 160 | 5.499 | 9 | 0.611 | 20000 | 109980