## Costos Indirectos
Costos
Descripción | Anual | Mensual | Costo/empleado | Empleados | 16
Renta | 250000 | 20833.3333 | 1302.0833
Luz | 36000 | 3000 | 187.5
Agua | 12000 | 1000 | 62.5
Limpieza | 55000 | 4583.3333 | 286.4583
Papelería | 18000 | 1500 | 93.75
Varios | 24000 | 2000 | 125
Caja | 12000 | 1000 | 62.5
Total | 407000 | 33916.6667 | 2119.7917

## Hw&SW
Infraestructura
Descripción | Número | Costo Unitario | Costo por proyecto | Número de meses de duración | 12
Laptop Pavilion HP | 4 | 18000 | 1500 | Empleados proyecto | 6
Apple - MacBook Pro de 13" - Core i5 - Iris Plus 655 - Memoria de 8GB - SSD de 256GB | 1 | 39000 | 3250
Laptop Dell |  |  | 0
Dell - Laptop INSPIRON 5584 I5 de 15.6" - Core i5 - GeForce MX130 - Memoria 8GB | 3 | 22000 | 1833.3333
Amazon Cloud | 1 | 10000 | 120000
Ofiice 365 | 6 | 980 | 490
Visual Studio | 6 | 1199 | 599.5
Totales |  |  | 127672.8333

## Sueldos
Sueldos
Puesto | Mensual | Recursos Proyecto | Total Mensual | Total Proyecto | Tiempo a Utilizar
Analista | 25000
Diseñador | 30000
Arquitecto SW | 35000
Programador | 40000
Tester | 20000
Dirección Proyecto | 33000
Scrum Master | 32000
Implementador | 15000
Change Management | 20000
DBA | 30000
Totales |  |  |  | 178370.6375

## Otros
Otros Costos
Descripción | Nùmero | Costo | Total
Viaje 1 | 0 | 1200 | 0
Viaje 2 | 0 | 1200 | 0
Totales |  |  | 0

## TotalProyecto
Resumen Costos
Descripciòn | Costo | % | Tiempo
Indirectos | 152625
Infraestructura | 127672.8333
Sueldos | 178370.6375
Otros | 0
Total Proyecto | 458668.4708
Ganancia | 137600.5412 | 0.3
Total Propuesto | 596269.0121 |  | 4.275

## UUCP
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 0 | 0
Intermedio | WS | 2 | 0 | 0
Complejo | Humano con GUI | 3 | 5 | 15
Peso Total Actores |  |  |  | 15
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 0 | 0
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 2 | 20
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 3 | 45
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 65
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 80
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 2 | 4
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 0 | 0
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 0 | 0
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
Factores Técnicos |  |  |  | 29.5
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 0.355
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 1 | 1.5 |  | 1
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 4 | 2 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 5 | 5 |  | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 4 | 2 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 5 | 5 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 5 | 10 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 1 | -1 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 21.5 |  | 3
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 0.755
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 21.442
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 40
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 857.68
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 10% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 943.448

## DistribuciónEsfuerzo
Distribución de esfuerzo
Etapa | Ponderación | Horas Hombre | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses
Análisis | 25% | 235.862 | 943.448 | 160 | 5.8965 | 2 | 2.9483
Diseño | 20% | 188.6896 | 943.448 | 160 | 5.8965 | 3 | 1.9655
Programación | 35% | 330.2068 | 943.448 | 160 | 5.8965 | 4 | 1.4741
Test | 20% | 188.6896 | 943.448 | 160 | 5.8965 | 5 | 1.1793
Total | 100% | 943.448 | 943.448 | 160 | 5.8965 | 6 | 0.98276
|  |  | 943.448 | 160 | 5.8965 | 7 | 0.84236
Costo |  |  | 943.448 | 160 | 5.8965 | 8 | 0.73707
Etapa | Sueldo |  | 943.448 | 160 | 5.8965 | 9 | 0.65517
Análisis | 36853.4375
Diseño | 35379.3
Programación | 82551.7 |  | Análisis
Test | 23586.2 |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
Total | 178370.6375 |  | 235.862 | 160 | 1.4741 | 1 | 1.4741 | 25000 | 36853.4375
|  |  | 235.862 | 160 | 1.4741 | 2 | 0.73707 | 25000 | 36853.4375
Recursos |  |  | 235.862 | 160 | 1.4741 | 3 | 0.49138 | 25000 | 36853.4375
Etapa | Número | Tiempo | 235.862 | 160 | 1.4741 | 4 | 0.36853 | 25000 | 36853.4375
Análisis | 1 | 1.4741 | 235.862 | 160 | 1.4741 | 5 | 0.29483 | 25000 | 36853.4375
Diseño | 1 | 1.1793 | 235.862 | 160 | 1.4741 | 6 | 0.24569 | 25000 | 36853.4375
Programación | 2 | 1.0319 | 235.862 | 160 | 1.4741 | 7 | 0.21059 | 25000 | 36853.4375
Test | 2 | 0.58965 | 235.862 | 160 | 1.4741 | 8 | 0.18427 | 25000 | 36853.4375
Total | 6 | 4.275 | 235.862 | 160 | 1.4741 | 9 | 0.16379 | 25000 | 36853.4375
Diseño
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Diseñador | Costo Total
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 1 | 1.1793 | 30000 | 35379.3
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 2 | 0.58965 | 30000 | 35379.3
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 3 | 0.3931 | 30000 | 35379.3
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 4 | 0.29483 | 30000 | 35379.3
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 5 | 0.23586 | 30000 | 35379.3
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 6 | 0.19655 | 30000 | 35379.3
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 7 | 0.16847 | 30000 | 35379.3
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 8 | 0.14741 | 30000 | 35379.3
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 9 | 0.13103 | 30000 | 35379.3
Programación
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Programador | Costo Total
|  |  | 330.2068 | 160 | 2.0638 | 2 | 1.0319 | 40000 | 82551.7
|  |  | 330.2068 | 160 | 2.0638 | 3 | 0.68793 | 40000 | 82551.7
|  |  | 330.2068 | 160 | 2.0638 | 4 | 0.51595 | 40000 | 82551.7
|  |  | 330.2068 | 160 | 2.0638 | 5 | 0.41276 | 40000 | 82551.7
|  |  | 330.2068 | 160 | 2.0638 | 6 | 0.34397 | 40000 | 82551.7
|  |  | 330.2068 | 160 | 2.0638 | 7 | 0.29483 | 40000 | 82551.7
|  |  | 330.2068 | 160 | 2.0638 | 8 | 0.25797 | 40000 | 82551.7
|  |  | 330.2068 | 160 | 2.0638 | 9 | 0.22931 | 40000 | 82551.7
Pruebas
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Pruebas | Costo Total
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 2 | 0.58965 | 20000 | 23586.2
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 3 | 0.3931 | 20000 | 23586.2
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 4 | 0.29483 | 20000 | 23586.2
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 5 | 0.23586 | 20000 | 23586.2
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 6 | 0.19655 | 20000 | 23586.2
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 7 | 0.16847 | 20000 | 23586.2
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 8 | 0.14741 | 20000 | 23586.2
|  |  | 188.6896 | 160 | 1.1793 | 9 | 0.13103 | 20000 | 23586.2